## Sheet1
OSES | COD SERVIÇO | ENDEREÇO | N° | BAIRRO | DATA DE EXECUÇÃO | VALOR DA O.S | MEDIDO/NÃO MEDIDO/PENDENCIA | ARQUIVO | VALOR PAGO | DIFERENÇA DE VALOR | Observações do Script | Valor PAGO Original
125983040901 | 3100000 - COLOCACAO TAMPA PL | R JOSE MARTINS BORGES, 348, BALNEARIO DA RESSACA | 348 | BALNEARIO DA RESSACA | 19/05/2025 | 273.05 | NÃO MEDIDO | EM FISCALIZAÇÃO |  |  | Não encontrada nos novos relatórios
125932997601 | 3190000 - MANUT.LIGACAO ESGOTO | R TIA AMELIA, 142, VILA RENASCER | 142 | VILA RENASCER | 14/05/2025 | 982.87 | NÃO MEDIDO | EM FISCALIZAÇÃO COM PENDENCIA |  |  | Não encontrada nos novos relatórios
125948875301 | 5050505 - RECOMPOSICAO | R TIA AMELIA, 142, VILA RENASCER | 142 | VILA RENASCER | 20/05/2025 | 198.74 | NÃO MEDIDO | EM PENDENCIA |  |  | Não encontrada nos novos relatórios
125932882601 | 3190000 - MANUT.LIGACAO ESGOTO | R GENERAL CLARK, 1488, PARQUE NOVO PROGRESSO | 1488 | PARQUE NOVO PROGRESSO | 13/05/2025 | 2126.77 | NÃO MEDIDO | OSNP
125930968701 | 5050505 - RECOMPOSICAO | R SANTO LENHO, 188, OLINDA | 188 | OLINDA | 21/05/2025 | 241.87 | NÃO MEDIDO | OSNP
125924098301 | 5050305 - RECOMPOSICAO | R DAS CANDEIAS, 726, CIDADE JARDIM ELDORADO | 726 | CIDADE JARDIM ELDORADO | 16/05/2025 | 209.52 | NÃO MEDIDO | OSNP
125914953301 | 5050305 - RECOMPOSICAO | R DAS CANDEIAS, 819, CIDADE JARDIM ELDORADO | 819 | CIDADE JARDIM ELDORADO | 15/05/2025 | 155.61 | NÃO MEDIDO | OSNP

## RESUMO
STATUS DA O.S | QTD DE O.S | VALOR
ENVIADO | 0 | 4188.43
PAGO | 0 | 0
EM CONFERENCIA | 0 | 0
EM FISCALIZAÇÃO | 1 | 273.05
EM DIVERGENCIA | 0 | 0
ABERTA | 0 | 0
EM PENDENCIA | 1 | 198.74
EM FISCALIZAÇÃO COM PENDENCIA | 1 | 982.87
OSNP | 4 | 2733.77
CORTES | 0 | 0
PREVISAO DE MEDIÇÃO | 0 | 273.05